О направлении информации о реализации национальных проектов

на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края

по состоянию на 01.10.2022

В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации                  В.В. Путина от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях                                   и стратегических задачах развития Российской Федерации на период                        до 2024 года» доводим актуальную информацию о реализации в 2022 году                     на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края трёх национальных проектов:

- Реализация национального проекта «Демография»                                                         (Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»)

| Утверждено | Исполнено | Процент исполнения |
| --- | --- | --- |
| 61 916 952,78 | 51 845 999,54 | 83,73 |

Увеличение утвержденных лимитов на сумму 654 тыс. 680 руб., 54 коп. произведено приказом  министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края  от 21.09.2022 № 391. Увеличение  на сумму 2 млн.   545 тыс. 320 руб. произведено на основании распоряжения Правительства СК от 26 сентября 2022 г. № 751-рп «О внесении изменений в распределение объемов субвенций, выделяемых местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления муниципальных округов и городских округов в СК отдельных государственных полномочий РФ, переданных для осуществления органами государственной власти субъектов РФ, и отдельных государственных полномочий СК в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан на 2022 год»

На текущую дату:

- в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка произведена                                   ежемесячная выплата 1923 семьям (в том числе 47 семьям впервые)                        на общую сумму 23 млн. 586 тыс. руб.;

- произведена ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения в семье третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет, 1951 семьям на общую сумму 28 млн. 259 тыс.                 999 руб. 54 коп.

- Реализация национального проекта «Образование»

(Региональные проекты «Успех каждого ребенка», «Современная школа»)

| Утверждено | Исполнено | Процент исполнения |
| --- | --- | --- |
| 10 980 690,38 | 4 872 929,94 | 44,38 |

Вышеуказанные денежные средства предусмотрены на:

- Функционирование Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» – 9 млн. 533 тыс. 322 руб. 26 коп.:

МКОУ СОШ № 2 на сумму 1 млн. 721 тыс. 355 руб. 53 коп., в т. ч.

КБ – 1 млн. 635 тыс. 287 руб. 76 коп.,

МБ – 86 тыс. 067 руб. 77 коп.,

Исполнено: 872 тыс. 815 руб. 82 коп.

МКОУ СОШ № 3 на сумму 1 млн. 721 тыс. 355 руб. 53 коп., в т. ч.

КБ – 1 млн. 635 тыс. 287 руб. 76 коп.,

МБ – 86 тыс. 067 руб. 77 коп.,

Исполнено: 756 тыс. 108 руб. 02 коп.

МБОУ гимназия № 7 на сумму 1 млн. 721 тыс. 355 руб. 53 коп., в т. ч.

КБ – 1 млн. 635 тыс. 287 руб. 76 коп.,

МБ – 86 тыс. 067 руб. 77 коп.,

Исполнено: 1 млн. 614 тыс. 422 руб. 81 коп.

МКОУ СОШ № 4 на сумму 1 млн. 886 тыс. 762 руб. 90 коп., в т. ч.

КБ – 1 млн. 792 тыс. 424 руб. 76 коп.,

МБ – 94 тыс. 338 руб. 14 коп.,

Исполнено: 756 тыс. 147 руб. 80 коп.

МКОУ ООШ № 6 на сумму 1 млн. 886 тыс. 763 руб. 80 коп., в т. ч.

КБ – 1 млн. 792 тыс. 425 руб. 59 коп.,

МБ – 94 тыс. 338 руб. 21 коп.,

Исполнено:  798 тыс. 813 руб. 60 коп.

МКОУ СОШ № 5 на сумму 595 тыс. 728 руб. 97 коп., в т. ч.

КБ – 565 тыс. 946 руб. 37 коп.,

МБ – 29 тыс. 786 руб. 66 коп.

Открытие центра с 01.09.2022 г.

Исполнено: 17 тыс. 621 руб. 89 коп.

Средства предусмотрены на выплату заработной платы, расход осуществляет согласно штатному расписанию ежемесячно.

Курсы повышения квалификации расходуются при организации семинаров в области «Точка роста». При отсутствии таких мероприятий экономия в IV квартале будет перенаправлена  на улучшение материально-технической базы Центров.

Канцелярские принадлежности приобретаются ежеквартально.

До конца финансового года ожидаемое исполнение 100%.

- Ремонт спортивного зала МКОУ СОШ №5 – 1 млн. 447 тыс. 368 руб.                 12 коп., в т. ч.:

ФБ – 1 млн. 431 тыс.461 руб. 54 коп.,

КБ – 14 тыс. 459 руб. 21 коп.,

МБ – 1 тыс. 447 руб. 37 коп.

Заключены контракты на ремонт спортивного зала.

Начало работ 01.06.2022 г.

Исполнено: 57 тыс. руб. 00 коп. – выполнен ремонт крыльца входной группы спортивного зала.

При принятии работ выявлено ухудшение сметы в части объемов работ и материалов, что может повлечь за собой должностное правонарушение.

Составлен акт разногласий, подписанный в одностороннем порядке,  т.к подрядчик проигнорировал письменное уведомление.

Оплата будет осуществлена по факту устранения данных нарушений подрядчиком.

- Реализация национального проекта                                                      «Безопасные качественные дороги»

(Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»)

| Утверждено | Исполнено | Процент исполнения |
| --- | --- | --- |
| 67 642 415,94 | 9 188 848,35 | 13,58 |

В 2022 году на территории Труновского округа реализуется масштабный национальный проект «Безопасные качественные дороги», в рамках которого планируется отремонтировать следующие участки автомобильных дорог:

- Ремонт автомобильной дороги ул. Крестьянская на участке км 0 + 070 – км 3 + 020» (2,95 км);

- Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к селу Новая Кугульта»                   от автомобильной дороги «Безопасное – Подлесное» на участке км 6 + 690 – км 7 + 570» (0,88 км);

- Ремонт автомобильной дороги «Труновское – Ключёвское»                      на участке км 6 + 170 – км 0 + 000» (4,53 км).

Администрацией ТМО СК заключены муниципальные контракты                   с подрядной организацией ООО «Блеск» на сумму 67 642 415,94 руб.

Срок выполнения работ с 01.02.2022 г. по 01.07.2022 г. Дополнительным соглашением от 27.06.2022 г. срок выполнения работ продлен до 01.09.2022 г. Дополнительным соглашением от 30.09.2022 г. срок выполнения работ продлен до 15.12.2022 г.

Глава Труновского муниципального

округа Ставропольского края                                                        Н.И. Аникеева