Информация о реализации национальных проектов                                                    на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края                                                 по состоянию на 01.04.2021

В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации                  В.В. Путина от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях                                   и стратегических задачах развития Российской Федерации на период                        до 2024 года» доводим актуальную информацию о реализации в 2021 году                     на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края пяти национальных проектов:

- Реализация национального проекта «Демография»                                                         (Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»)

| Утверждено | Исполнено | Процент исполнения |
| --- | --- | --- |
| 54 760 870,00 | 14 240 800,00 | 26,0 |

- в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка осуществлена                                   ежемесячная выплата 230 семьям, в том числе 11 семьям впервые, на общую сумму 7 млн. 40 тыс. 800 рублей;

- произведена ежемесячная денежная выплата, назначаемая                    в случае рождения в семье третьего ребенка или последующих детей                      до достижения ребенком возраста 3 лет, 201 семьям на общую сумму                           7 млн. 200 тыс. рублей;

- 27 февраля 2021 года в закон «О бюджете Ставропольского края                   на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» внесены изменения,                     на основании которых, запланированные 100 000,00 рублей                                      на предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам из регионального проекта перенаправлены в Подпрограмму «Социальное обеспечение населения Труновского муниципального округа Ставропольского края»  муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Труновском муниципальном округе Ставропольского края».

- Реализация национального проекта «Культура»

(Региональный проект «Культурная среда»)

| Утверждено | Исполнено | Процент исполнения |
| --- | --- | --- |
| 10 000 000,00 | - | - |

В 2021 году планируется создание модельной муниципальной библиотеки.

Бюджетные средства будут направлены на:

проведение ремонтных работ – 2 млн. 614 тыс. 278 рублей 14 копеек;

приобретение книг – 1 млн. 352 тыс. 245 рублей;

приобретение техники – 3 млн. 607 тыс. 508 рублей 06 копеек;

приобретение мебели – 2 103 323,00 рублей;

прочее (обучение, вывески на двери, услуги художника и т.д. ) – 322 645,80 рублей.

- Реализация национального проекта «Жильё и городская среда»

(Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»)

| Утверждено | Исполнено | Процент исполнения |
| --- | --- | --- |
| 23 800 000,00 | - | - |

В рамках реализации государственной программы Ставропольского края «Формирование комфортной городской среды» планируется благоустроить территорию парковой зоны, прилегающей к стадиону.                    16 октября 2020 года заключен муниципальный контракт                                  на «Благоустройство территории парка, прилегающей к стадиону в селе Донском Труновского района Ставропольского края» с ООО «КАПИТАЛ». Стоимость контакта составляет 23 800 000,0 рублей.

В рамках реализации данного проекта планируется выполнить следующие работы:

устройство спортивных площадок воркаут, скейт – парк, памп-трек;

обустройство зоны отдыха;

спил и обрезка деревьев;

устройство тротуаров из брусчатки;

установка скамеек и урн;

прокладка кабеля и установка уличных фонарей;

установка вазонов;

озеленение.

Срок выполнения работ с 01.01.2021 г. по 01.10.2021 г.

- Реализация национального проекта «Образование»

(Региональные проекты «Успех каждого ребенка», «Современная школа»)

| Утверждено | Исполнено | Процент исполнения |
| --- | --- | --- |
| 7 594 162,14 | 989 104,58 | 13,02 |

Вышеуказанные денежные средства предусмотрены на:

- функционирование Центра образования цифрового и гуманитарного

профилей «Точка роста» - 5 млн. 768 тыс. 731 руб. 14 коп.:

МКОУ СОШ № 2 на сумму 1 млн. 483 тыс. 067 руб. 96 коп., в т.ч.            КБ - 1 млн. 408 тыс. 914 руб. 57 коп.,

МБ - 74 тыс. 153 руб. 39 коп.,

Исполнено: 209 тыс. 771 руб. 34 коп.

МКОУ СОШ № 3 на сумму 1 млн. 648 тыс. 475 руб. 34 коп., в т.ч.              КБ - 1 млн. 566 тыс. 051 руб. 57 коп.,

МБ- 82 тыс. 423 руб. 77 коп.,

Исполнено: 215 тыс. 902 руб. 24 коп.

МБОУ гимназия № 7 на сумму 1 млн. 648 тыс. 475 руб. 34 коп., в т.ч. КБ – 1 млн. 566 тыс. 051 руб. 57 коп.,

МБ - 82 тыс. 423 руб. 77 коп.,

Исполнено: 268 тыс. 0 руб. 00 коп.

МКОУ СОШ № 4 на сумму 494 тыс. 356 руб. 24 коп., в т.ч.                    КБ - 469 тыс. 638 руб. 43 коп.,

МБ - 24 тыс. 717 руб. 81 коп.

МКОУ ООШ № 6 на сумму 494 тыс. 356 руб. 26 коп., в т.ч.                    КБ - 469 тыс. 638 руб. 44 коп.,

МБ - 24 тыс. 717 руб. 82 коп.

- ремонт спортивного зала МБОУ гимназия №7 с. Донское                              и приобретение оборудования для развития школьного клуба     МКОУ ООШ № 6 - 1 825 431,00 руб.:

МБОУ гимназия №7 с. Донское на ремонт спортивного зала запланирован 1 млн. 530 тыс. руб., в т.ч.:

ФБ - 1 млн. 513 тыс.185 руб. 30 коп.,

КБ – 15 тыс. 284 руб. 70 коп.,

МБ – 1 тыс. 530 руб.

Ремонтные работы будут выполнены в срок с 25.06.2021 по 01.08.2021.

МКОУ ООШ № 6 на развитие школьного клуба запланировано

295 тыс. 431 руб. 00 коп., в т.ч.:

ФБ - 292 тыс. 184 руб. 21 коп.

КБ -2 тыс. 951 руб. 36 коп;

МБ - 295 руб. 43 коп.

Заключен контракт на приобретение оборудования для развития школьного клуба. Поставка произведена 26.02.2021 г. Оплата произведена  24.03.2021.

Исполнено: 295 тыс. 431 руб. 00 коп.

- Реализация национального проекта                                                 «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

(Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»)

| МО | Утверждено | Исполнено | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Труновский муниципальный округ | 46 642 389,33 | - | - |

В 2021 году на территории Труновского округа реализуется масштабный национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В рамках которого, планируется отремонтировать следующие участки автомобильных дорог:

- а/д «х. Невдахин, с. Донское Труновского района» на участке                    км 0+000-км 2+609;

- а/д «подъезд к с. Новая Кугульта от а/д «Безопасное - Подлесное»                на участке км 5+090 – км 6+690 (1,6км);

- а/д Труновское- Ключевское на участке км 10+700– км 6-170 (4,53км).

30.06.2020 администрацией ТМР СК заключен муниципальный контракт № 24/06 с подрядной организацией ООО «Блеск» на сумму               26 млн. 124 тыс. 794 руб. 59 коп.;

30.06.2020 администрацией МО Донского сельсовета заключен муниципальный контракт на выполнение работ с подрядной организацией ООО «Блеск» на сумму 20 млн. 517 тыс. 594 руб. 74 коп.;

Срок выполнения работ с 01.01.2021 г. по 01.09.2021 г.

Заместитель главы администрации                                                     Л.Н. Титова