О направлении информации о реализации национальных проектов

на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края

по состоянию на 01.07.2022

В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации                  В.В. Путина от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях                                   и стратегических задачах развития Российской Федерации на период                        до 2024 года» доводим актуальную информацию о реализации в 2022 году                     на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края трёх национальных проектов:

- Реализация национального проекта «Демография»                                                         (Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»)

| Утверждено | Исполнено | Процент исполнения |
| --- | --- | --- |
| 55 893 658,02 | 33 616 489,93 | 60,14 |

На текущую дату:

- в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка осуществлена                                   ежемесячная выплата 1307 семьям (в том числе 34 семьям впервые)                        на общую сумму 15 млн. 606 тыс. 489 руб. 93коп.;

- произведена ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения в семье третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет, 1288 семьям на общую сумму 18 млн. 10 тыс. руб.

- Реализация национального проекта «Образование»

(Региональные проекты «Успех каждого ребенка», «Современная школа»)

| Утверждено | Исполнено | Процент исполнения |
| --- | --- | --- |
| 10 470 459,88 | 3 030 088,92 | 28,94 |

Вышеуказанные денежные средства предусмотрены на:

- Функционирование Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» – 9 млн. 23 тыс. 91 руб. 76 коп.:

МКОУ СОШ № 2 на сумму 1 млн. 629 тыс. 801 руб. 85 коп., в т.ч.

КБ – 1 млн. 548 тыс. 311 руб. 76 коп.,

МБ – 81 тыс. 490 руб. 09 коп.,

Исполнено: 546 тыс. 310 руб. 41 коп.

МКОУ СОШ № 3 на сумму 1 млн. 629 тыс. 801 руб. 85 коп., в т. ч.

КБ – 1 млн. 548 тыс. 311 руб. 76 коп.,

МБ – 81 тыс. 490 руб. 09 коп.,

Исполнено: 538 тыс. 941 руб. 46 коп.

МБОУ гимназия № 7 на сумму 1 млн. 629 тыс. 801 руб. 85 коп., в т. ч.

КБ – 1 млн. 548 тыс. 311 руб. 76 коп.,

МБ – 81 тыс. 490 руб. 09 коп.,

Исполнено: 732 тыс. 875 руб. 00 коп.

МКОУ СОШ № 4 на сумму 1 млн. 795 тыс. 209 руб. 22 коп., в т. ч.

КБ – 1 млн. 705 тыс. 448 руб. 76 коп.,

МБ – 89 тыс. 760 руб. 46 коп.,

Исполнено: 549 тыс. 019 руб. 99 коп.

МКОУ ООШ № 6 на сумму 1 млн. 795 тыс. 209 руб. 22 коп., в т. ч.

КБ – 1 млн. 705 тыс. 448 руб. 76 коп.,

МБ – 89 тыс. 760 руб. 46 коп.,

Исполнено: 605 тыс. 942 руб. 06 коп.

МКОУ СОШ № 5 на сумму 543 тыс. 267 руб. 78 коп., в т. ч.

КБ – 516 тыс. 104 руб. 38 коп.,

МБ – 27 тыс. 163 руб. 40 коп.

Открытие центра с 01.09.2022 г.

Исполнено: 0

- Ремонт спортивного зала МКОУ СОШ №5 – 1 млн. 447 тыс. 368 руб.                 12 коп., в т.ч.:

ФБ – 1 млн. 431 тыс.461 руб. 54 коп.,

КБ – 14 тыс. 459 руб. 21 коп.,

МБ – 1 тыс. 447 руб. 37 коп.

Заключены контракты на ремонт спортивного зала.

Начало работ 01.06.2022 г., окончание работ в срок не позднее 01.08.2022 г.

Исполнено: 57 тыс. руб. 00 коп.

- Реализация национального проекта                                                 «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

(Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»)

| Утверждено | Исполнено | Процент исполнения |
| --- | --- | --- |
| 67 642 415,94 | 1 508 886,38 | 2,2 |

В 2022 году на территории Труновского округа реализуется масштабный национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В рамках которого, планируется отремонтировать следующие участки автомобильных дорог:

- Ремонт автомобильной дороги ул. Крестьянская на участке км 0 + 070 – км 3 + 020» (2,95 км);

- Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к селу Новая Кугульта»                   от автомобильной дороги «Безопасное – Подлесное» на участке км 6 + 690 – км 7 + 570» (0,88 км);

- Ремонт автомобильной дороги «Труновское – Ключевское»                      на участке км 6 + 170 – км 0 + 000» (4,53 км).

Администрацией ТМО СК заключены муниципальные контракты                   с подрядной организацией ООО «Блеск» на сумму 67 642 415,94 руб.

Срок выполнения работ с 01.02.2022 г. по 01.07.2022 г.

Глава Труновского муниципального

округа Ставропольского края                                                        Е.В. Высоцкий