**территориальная ИЗБИРАТЕЛЬНая КОМИССИя ТРУНОВСКОГО РАЙОНА**

**Постановление**

31.01.2023 с. Донское № 25/97

Об утверждении Плана работы территориальной избирательной комиссии Труновского района на 2023 год

В соответствии с подпунктом «в» пункта 9 статьи 26 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом 3 пункта 9 статьи 6 Закона Ставропольского края от 19 ноября 2003 года № 42-кз «О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае», Регламентом территориальной избирательной комиссии Труновского района, утвержденным постановлением территориальной комиссии Труновского района от 21 декабря 2020 года № 1/3 «Об организации деятельности по делопроизводству и в сфере архивного дела», территориальная избирательная комиссия Труновского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План работы территориальной избирательной комиссии Труновского района на 2023 год.

2. Разместить настоящее постановление в разделе «Территориальная избирательная комиссия Труновского района» на официальном сайте органов местного самоуправления Труновского муниципального округа Ставропольского края в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Труновского района Звягинцеву О.Г.

Председатель

территориальной избирательной

комиссии Труновского района С.Н. Уварова

Секретарь О.Г. Звягинцева

УТВЕРЖДЕН

постановлением территориальной

избирательной комиссии

Труновского района

от 31.01.2023 № 25/97

 ПЛАН

работы территориальной избирательной комиссии Труновского района на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | | | Сроки проведения | Ответственные | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | |
| 1. Основные направления деятельности | | | | | | |
| 1.1 | Подготовка ответов по запросам избирательной комиссии Ставропольского края | | | январь -декабрь | Уварова С.Н.  Литюшкина А.В.  Звягинцева О.Г. | |
| 1.2 | Работа по формированию участковых избирательных комиссий новых составов на территории Труновского района (далее – УИК) | | | февраль-июнь | Уварова С.Н.  Литюшкина А.В.  Звягинцева О.Г. | |
| 1.3 | Работа по ведению, уточнению личных данных сформированных составов УИК, резерва составов УИК, проведение мероприятий по назначению новых членов УИК вместо выбывших, дополнительному зачислению в  резерв составов УИК | | | июнь –декабрь | Уварова С.Н.  Литюшкина А.В.  Звягинцева О.Г. | |
| 1.4 | Оказание методической помощи в подготовке и проведении первого организационного заседания УИК | | | июнь | Уварова С.Н.  Литюшкина А.В.  Звягинцева О.Г. | |
| 1.5 | Оказание методической помощи в подготовке проектов постановлений к заседаниям УИК (при необходимости) | | | июнь-декабрь | Уварова С.Н.  Литюшкина А.В.  Звягинцева О.Г. | |
| 1.6 | Обучение членов избирательных комиссий и других участников избирательного (референдумного) процесса | | | весь период  (по отдельному плану) | Уварова С.Н.  Литюшкина А.В.  Звягинцева О.Г. | |
| 1.7 | Координация деятельности участковых избирательных комиссий, оказание им правовой, методической, информационной помощи | | | январь -декабрь | Уварова С.Н.  Литюшкина А.В.  Звягинцева О.Г. | |
| 1.8 | Организация и проведение мероприятий по повышению правовой культуры избирателей, будущих избирателей | | | весь период  (по отдельному плану) | Уварова С.Н.  Литюшкина А.В.  Звягинцева О.Г. | |
| 1.9 | Анализ обеспечения учета и сохранности, инвентаризация технологического и иного оборудования, помещений для голосования. Организация работы по списанию материальных ценностей и технологического оборудования, непригодного к использованию | | | январь -декабрь | Литюшкина А.В. | |
| 1.10 | Направление в избирательную комиссию Ставропольского края информации о деятельности избирательных комиссий, проведенных мероприятиях для размещения на официальном сайте | | | январь -декабрь | Литюшкина А.В.  Звягинцева О.Г.  Образовская М.А. | |
| 1.11 | Рассмотрение обращений граждан в пределах компетенции территориальной избирательной комиссии Труновского района | | | январь -декабрь | Литюшкина А.В. | |
| 1.12 | Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, проживающих на территории Труновского  района, рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) нижестоящих избирательных комиссий | | | январь -декабрь | Уварова С.Н.  Литюшкина А.В.  Звягинцева О.Г. | |
| 2. Вопросы для рассмотрения на заседаниях территориальной  избирательной комиссии Труновского района | | | | | | |
| 2.1 | Об истечении сроков полномочий членов УИК, опубликование в средствах массовой информации информации о предстоящем формировании УИК новых составов | | | февраль | Звягинцева О.Г.  Образовская М.А. | |
| 2.2. | Об итогах работы проверки кандидатур, предложенных в составы УИК резерв составов УИК, на предмет отсутствия предусмотренных законодательством ограничений | | | май | Уварова С.Н.  Литюшкина А.В.  Звягинцева О.Г. | |
| 2.3 | О формировании УИК и назначении председателей УИК | | | май | Уварова С.Н.  Литюшкина А.В.  Звягинцева О.Г. | |
| 2.4 | О формировании резерва УИК | | | май | Уварова С.Н.  Литюшкина А.В.  Звягинцева О.Г. | |
| 2.5 | О подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию 30-летия избирательной системы Российской Федерации | | | апрель | Члены ТИК  Труновского района | |
| 2.6 | О ходе выполнения мероприятий в рамках Дня молодого избирателя | | | август | Члены ТИК  Труновского района | |
| 2.7 | О вопросах, связанных с реализацией Плана мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов в Труновском районе на 2023 год | | | декабрь | Уварова С.Н.  Литюшкина А.В.  Звягинцева О.Г. | |
| 2.8 | О Плане работы территориальной избирательной комиссии Труновского района на 2024 год (далее – ТИК) | | | декабрь | Уварова С.Н.  Литюшкина А.В.  Звягинцева О.Г. | |
| 2.9 | Об утверждении номенклатуры ТИК на 2024 г. | | | декабрь | Уварова С.Н.  Литюшкина А.В.  Звягинцева О.Г. | |
| 3. Развитие ГАС «Выборы» | | | | | | |
| 3.1 | | Организация и координация работы по проведению работ по регистрации (учету) избирателей, участников референдума в Труновском районе | весь период | | | Уварова С.Н.  Скороходова О.Н. |
| 3.2 | | Установление численности избирателей, зарегистрированных на территории Труновского района, по состоянию на 1 января и 1 июля 2023 года | не позднее  25 января и  25 июля | | | Скороходова О.Н. |
| 3.3 | | Формирование регионального фрагмента базы данных Регистр избирателей, участников референдума ГАС «Выборы» | ежеквартально | | | Уварова С.Н.  Скороходова О.Н. |
| 3.4 | | Передача в избирательную комиссию Ставропольского края сведений об учете актовых записей о регистрации смерти граждан Российской Федерации, зарегистрированных по месту жительства вне территории Труновского района, сведений о гражданах Российской Федерации, осужденных по приговору суда к лишению свободы на территории Труновского района и зарегистрированных в других субъектах Российской Федерации, сведения о фактах выдачи и замены паспорта гражданина Российской Федерации, зарегистрированных вне территории Труновского района | ежемесячно | | | Уварова С.Н.  Скороходова О.Н. |
| 3.5 | | Выполнение Регламентов применения задач ГАС «Выборы» | весь период | | | Уварова С.Н.  Литюшкина А.В.  Звягинцева О.Г.  Скороходова О.Н. |
| 4. Основные мероприятия по обеспечению порядка хранения и обработки документов | | | | | | |
| 4.1 | Комплектование дел, образуемых в процессе деятельности ТИК | | | в течение года | Никитенко О.В. | |
| 4.2 | Заседания экспертной комиссии ТИК | | | по мере необходимости | Уварова С.Н.  Литюшкина А.В.  Звягинцева О.Г.  Ищенко А.В.  Никитенко О.В. | |
| 4.3 | Обработка документов постоянного хранения и временного хранения дел ТИК | | | в течение года | Никитенко О.В.  Ищенко А.В. | |
| 5. Взаимодействие с политическими партиями, органами местного самоуправления,  правоохранительными органами и иными учреждениями и организациями | | | | | | |
| 5.1 | Взаимодействие с местными отделениями политических партий, общественными организациями по вопросам формирования новых составов УИК, резерва составов УИК | | | февраль -декабрь | Каширин Д.Ф.  Вакула Н.В. | |
| 6. Мероприятия, посвященные празднованию 30-летия избирательной системы Российской Федерации | | | | | | |
| 6.1 | Организация и проведение мероприятий, посвященных 30-летию избирательной системы Российской Федерации | | | по отдельному плану | Уварова С.Н.  Звягинцева О.Г.  Образовская М.А. | |
| 7. Информационная деятельность | | | | | | |
| 7.1 | Подготовка для размещения информационных и иных материалов ТИК в разделе «Территориальная избирательного комиссия Труновского района» на официальном сайте органов местного самоуправления Труновского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | | в течение года | Звягинцева О.Г.  Казакова О.М. | |
| 7.2 | Подготовка и размещение информации в социальных медиа о деятельности избирательных комиссий Труновского района и проведенных мероприятиях | | | в течение года | Звягинцева О.Г.  Образовская М.А. | |